## Sheet1
项目进度计划表
一、项目基本情况
项目名称 |  | 大唐网络前端开发 |  | 项目编号 |  | web03昕左岸
制作人 |  | 刘高峰 |  | 审核人 |  | 胡文飞
项目总负责人 |  | 胡文飞 |  | 制作日期 |  | 2017.09.12
二、项目进度表
步骤 进度 | 日期 | 第一周 | 第二周 | 第三周 | 第四周 | 负责人 | 备注
店铺列表、店铺首页、知识产权及首页相关部分 | 计划时间 | 完成店铺列表、店铺首页 | 完成知识产权 | 完成首页相关 | 网页拼接、功能调试修改 | 徐金源 | 个人页面提前两天完成
| 完成时间 | 完成店铺列表、店铺首页 | 完成知识产权、完善店铺首页 | 完成首页相关 | 网页拼接、功能调试修改
购物车、订单详情、 支付页、支付结果页及首页相关部分 | 计划时间 | 完成购物车、订单详情 | 完成支付页、支付结果页 | 完成首页相关 | 网页拼接、功能调试修改 | 尹浩民 | 个人页面提前两天完成
| 完成时间 | 完成购物车、订单详情、支付页 | 完成支付结果页、完善购物车 | 完成首页相关 | 网页拼接、功能调试修改
列表页、商品详情及 首页相关部分 | 计划时间 | 完成列表页 | 完成商品详情 | 完成首页相关 | 网页拼接、功能调试修改 | 孟庆凯 | 个人页面提前一天完成 （功能较多）
| 完成时间 | 完成列表页 | 完成商品详情 | 完成首页相关 | 网页拼接、功能调试修改
会员中心、用户评价、账户设置、隐私设置 | 计划时间 | 完成会员中心、用户评价 | 完成账户设置、隐私设置 | 完成首页相关 | 网页拼接、功能调试修改 | 杨丽芬 | 个人页面推迟两天完成 （前期数据未获取到）
| 完成时间 | 完成会员中心、用户评价 | 完成账户设置、隐私设置 | 完成首页相关 | 网页拼接、功能调试修改
页面公共组件、 搜索功能、登录、注册、密码找回 | 计划时间 | 完成登录、注册、密码找回 | 完成公共组件 | 完成首页相关 | 网页拼接、功能调试修改 | 刘高峰 | 个人页面提前两天完成
| 完成时间 | 完成登录、注册、密码找回 | 完善第一周功能、完成公共组件 | 完成首页相关 | 网页拼接、功能调试修改